            ДОРОЖНАЯ КАРТА

              по поэтапному внедрению программ просветительской деятельности для       родителей детей, посещающих МБДОУ № 33 «Дюймовочка»
	№
	Наименование мероприятия
	Сроки 
	Ответственные исполнители

	
	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1
	Разработка и утверждение локальных актов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), необходимых для реализации программ просветительской деятельности для родителей детей, посещающих дошкольные образовательные организации Сахалинской области.
	до 30 марта 2025 года
	Заведующий

	1.2
	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 
	до 01 мая 2025 года
	Заместитель заведующего по ВМР

	1.3
	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ на официальном сайте и в сообществах ДОО в социальных сетях, в рамках реализации Программы просвещения родителей.
	до 01 мая 2025-далее на постоянной основе
	Заместитель заведующего по ВМР,

 специалист по связям с общественностью

	
	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1
	Создание рабочей группы по вопросам просвещения родителей воспитанников и поэтапного внедрения Программы просвещения родителей
	март 2025 года
	Заведующий 

	2.2
	Организация и проведение педсоветов, семинаров, совещаний и инструктажей сотрудников, по внедрению Программы просвещения родителей в  МБДОУ
	март - декабрь 2025-2030 гг.
	Заместитель заведующего по ВМР

	2.3
	Участие  МБДОУ  в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей.
	март 2025 г., далее дважды в год
	Заместитель заведующего по ВМР

	
	3. Методическое обеспечение

	3.1
	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы ДОО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО)
	до 30.08.2025
	Заместитель заведующего по ВМР

	3.2
	Размещение просветительских материалов для родителей воспитанников  МБДОУ  на официальном сайте и в сообществах в социальных сетях
	март 2025
	Заместитель заведующего по ВМР,

 специалист по связям с общественностью

	3.3
	Актуализация размещенных просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей с использованием образовательного сервиса «Цифровой помощник родителя»
	2025-2030 гг.
	Заместитель заведующего по ВМР,

 специалист по связям с общественностью

	3.4
	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах
	в течение года
	Заместитель заведующего по ВМР

	
	4. Кадровое обеспечение

	4.1
	Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ по внедрению Программы просвещения родителей
	постоянно
	Заместитель заведующего по ВМР

	
	5. Информационное обеспечение

	5.1
	Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику
	постоянно
	Заместитель заведующего по ВМР

	5.2
	Информационно-методическое сопровождение родителей  МБДОУ:
- на сайте Департамента образования г. Южно-Сахалинска;
- на сайте Министерства образования Сахалинской области;
- через сетевое взаимодействие ГАОУ ДПО ИРОСО им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича;
- формы тиражирования опыта (через публикации лучших практик просветительской деятельности  МБДОУ, конференции, конкурсы);
- разнообразие форм просветительской деятельности для родителей  МБДОУ.
	в течение года
	Заместитель заведующего по ВМР


